## Лист1
ID процесса B | Время выполнения процесса B (мс) | ID процесса (ов) A | ID процесса (ов) A |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 14 | 0 |  | 1 | 14 | bar: 1 to 14
102 | 3 | 0 |  | 1 | 3 | bar: 1 to 3
103 | 1 | 101 | 102 | 15 | 15 | bar: 15
104 | 11 | 102 |  | 4 | 14 | bar: 4 to 14
105 | 13 | 103 |  | 16 | 28 | bar: 16 to 28
106 | 5 | 103 |  | 16 | 20 | bar: 16 to 20
107 | 2 | 106 |  | 21 | 22 | bar: 21 to 22
108 | 1 | 105 | 107 | 29 | 29 | bar: 29
109 | 2 | 108 |  | 30 | 31 | bar: 30 to 31
110 | 8 | 0 |  | 1 | 8 | bar: 1 to 8
111 | 16 | 110 |  | 9 | 24 | bar: 9 to 24
112 | 8 | 110 |  | 9 | 16 | bar: 9 to 16
113 | 14 | 112 |  | 17 | 30 | bar: 17 to 30
[6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0